
吉林铁道职业技术学院文件

吉铁职院发[2010]35号                

关于印发《吉林铁道职业技术学院新校区建设管理办法》等十项规章制度的通知
各单位、各部门：
为了加强新校区建设的管理，学院制定了《吉林铁道职业技术学院新校区建设管理办法》等十项规章制度，经学院院长办公会讨论通过，现发给你们，请各单位、各部门认真贯彻执行。

附件：《吉林铁道职业技术学院新校区建设管理办法》、《吉林铁道职业技术学院新校区建设监督办法》、《吉林铁道职业技术学院新校区建设招投标细则》、《吉林铁道职业技术学院新校区建设监审工作细则》、《新校区建设指挥部基建办公室工作职则》、《新校区建设指挥部监审办公室工作职责》、《新校区建设指挥部基建办公室工程部工作职责》、《新校区建设指挥部基建办公室综合部工作职责》、《新校区建设指挥部基建办公室财务部工作职责》、《新校区建设指挥部基建办公室安全保障部工作职责》
                       二Ｏ一Ｏ年七月二十七日

主题词：校区  基建  制度                                    

吉林铁道职业技术学院办公室           2010年7月27日印发  
附件
新校区建设指挥部《制度建设》之一
吉林铁道职业技术学院

新校区建设管理办法
第一章  总 则

第一条  （目的）为加强和规范新校区建设工作，保证工程质量，提高投资效益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和相关规定，结合学院新校区建设工作实际，制定本办法。

第二条  （任务）新校区建设的任务是负责组织校园总体规划设计及实施，负责具体建设工程项目的论证、规划定位、项目报批、设计招标、工程招标、工程质量、建设工期、投资控制、资金管理、竣工验收等，对建设工程进行全过程管理。

第3条  （原则）新校区建设工作必须坚持依法规范原则。应严格按照国家有关政策、法规所确定的基本建设程序，对建设项目应进行科学论证和决策，按规定的程序办理报批及其它各种手续。建立健全各项工作制度和责任制，进行严格的管理和监督。
新校区建设工作必须坚持安全优质原则。积极采用先进技术、新型建筑材料、现代化的管理方式，提高工程质量，并达到一定的质量等级要求。
新校区建设工作必须坚持资源节约原则。全面贯彻“适用、经济、美观”的建设方针，注重节能环保，对建设资金要精打细算，最大限度的提高资金使用效益。
新校区建设工作必须坚持勤政廉洁原则。建立健全勤政廉洁和监督制约的制度措施，加强廉政建设，加强对新校区建设工作人员的教育、管理和监督。提高新校区建设工作人员的思想政治素质和业务水平，增强基建工作人员的拒腐防变能力，实现“建优质工程、做优秀干部”的两优目标。

第四条  （范围与内容）新校区建设管理的范围与内容，范围包括新校区建筑工程和建设资金，内容包括新校区的基础设施工程、建筑工程及设备安装工程等所有工程。建设资金包括国拨、自筹、贷款、捐助、合作开发及其它建设资金。

第二章  新校区建设工作的领导

第五条  （组织领导）学院成立新校区建设领导小组，院党委书记、院长任组长，全面负责新校区建设的领导工作。

第六条  （执行机构）学院成立新校区建设指挥部，设总指挥一人，副总指挥2人。新校区建设指挥部在新校区建设领导小组的领导下负责新校区建设的具体工作和处理学院基建工作中有关问题。新校区建设指挥部下设基本建设办公室（简称基建办）和建设监审办公室（简称监审办）。基建办负责新校区的基建工作，下设综合部、工程部、财务部、安全保障部，监审办负责对新校区建设的监察和审计,下设监审部。

第七条   （实行责任制）新校区建设领导小组组长是新校区建设项目的第一责任人，新校区建设指挥部总指挥是新校区建设项目的第二责任人。基建办和监审办负责人是该部门的第一责任人。

第三章  新校区建设工作的程序

第八条  （决策程序）新校区建设项目的决策，由学院新校区建设指挥部草拟方案，提交学院新校区建设领导小组讨论初定，再交学院党委会讨论决定后，报上级行政主管部门审批。
第九条  （项目建议书）新校区建设项目建议书，由学院对确定的建设项目委托具有资质的机构编制后，报上级行政主管部门审批。项目建议书的内容，包括学院的发展历史现状和近期发展规划，建设项目的必要性、迫切性、项目功能、规划选址、建筑面积、建设内容、建设标准、建设总投资及资金来源、建设起止年月及工期等。

第十条  （可行性研究报告）新校区建设项目可行性研究报告，由学院根据上级行政主管部门批准的项目建议书，委托具有资质的机构编制后，报上级行政主管部门审批。项目可行性研究报告应对批准的项目建议书进行进一步的论证，对该建设项目的选址、环境评估、建筑面积、建设标准、使用功能、资金筹集、项目效益等方面的可行性进行研究，并附有规划方案。报告应根据国家对建设项目有关要求，确保规划方案的可行性、合理性和投资估算的准确性。

第十一条  （初步设计）新校区建设项目的初步设计是学院根据上级行政主管部门批准的项目可行性研究报告，由设计单位根据学院提出的设计构想、建设项目的使用功能、建筑规划、设计规范、建设标准、工程技术、设备安装要求及采用的主要建筑材料等，对建设项目做出初步设计方案和项目建设资金的概算，由学院研究后报上级行政主管部门审批。

第十二条  （施工图设计）新校区建设项目的施工图设计，由学院和设计单位根据上级行政主管部门对初步设计文件批复的意见及建议，进行认真的研究和分析，吸纳评审专家的意见和建议，进一步优化初步设计方案，使施工图设计方案的功能更加科学、合理和适用。

第十三条  （年度投资计划）新校区建设项目初步设计文件获批准并落实项目建设资金后，学院应向上级行政主管部门申请将建设项目列入年度投资计划。新校区建设项目列入年度投资计划后，新校区建设指挥部应确保年度投资计划的完成。

第十四条  （开工许可制度）新校区建设项目应在完成初步设计文件审批、办理土地使用、居民动迁等相关手续，签订施工、监理合同及办理工程质量监督报建手续后，取得施工许可证。

第十五条  （竣工验收）新校区建设项目的工程竣工验收，应在完成批准的所有建设内容和工程合同约定的各项条款，具有完整的技术档案和施工管理材料，具备验收条件后进行。新校区建设指挥部应及时组织相关设计、施工、监理与建设管理部门对工程进行验收，并向上级行政主管部门备案。在验收时，除对建筑工程实体进行验收外，还应认真查阅施工过程中对项目隐蔽工程的验收材料及勘探、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件等资料。对验收中存在的问题，新校区建设指挥部应责成施工及有关单位限期整改，并与施工及有关单位签署工程保修书。在工程保修书中应明确工程保修的范围、期限和保修责任等。工程验收合格后方可交付使用，并列入学院固定资产。

第四章  新校区建设工程项目的招标

第十六条  （实行招投标制度）按照《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，新校区建设5万元以上的建设项目实行招标投标制度，对建设项目实行公开、公平、公正和科学择优的招标办法，选择优秀的勘探、设计、施工、监理单位和设备及部分建筑材料供应单位。不得将依法必须进行招标的建设项目化整为零或以其它任何方式规避招标，对符合规定可以自行招标的项目，依据指挥部制定的《新校区建设招投标细则》来实施。

第十七条  （合理编制标书）对新校区建设项目进行招标时，应合理确定建设工程的计价方式和工期，招投标的时间不得少于法定时限。学院必须向勘探、设计、施工、监理等投标单位提供与建设项目有关的真实、准确、齐全的资料，合理编制标书。

第十八条  （把好市场准入关）新校区建设项目招标要严格把好市场准入关，学院根据建设项目规模及特点制定有关投标单位的条件，对参加投标的勘探、设计、施工和监理单位，要认真审核和考察其资质、业绩以及与工程建设相应的管理能力和机械装备水平。

第十九条  （建立评标小组）新校区建设项目评标小组，由学院或委托招标代理机构与招投标管理部门商定评标小组的成员组成。一般情况下，学院指派参加评标人员不得超过评标小组成员的三分之一，其他评标专家由招标管理部门根据评标专业技术需要，在评标专家库中随机抽取，专业技术评标专家占评标小组成员的比例应不低于三分之二。具体评标办法、评标程序及保密纪律等，按照招投标管理部门的规定执行，或由学院（招标代理机构）与招投标管理部门商定。

第二十条  （签订合同）学院在与中标单位签订合同前，先将合同文本交于学院聘请的法律顾问审定，经学院研究通过后再依法订立合同，学院与中标单位签订合同的同时，必须签订新校区建设工作《廉政协议书》及《安全协议书》。

第五章  新校区建设工程项目的质量
    第二十一条  （执行质量规范标准）新校区建设工程安全和质量必须严格贯彻国务院发布的《建设工程质量管理条例》，全面执行建筑工程质量规范标准。   

第二十二条  （严格质量要求）学院在施工招标文件中应明确提出工程质量的等级要求，在施工过程中对项目的地下工程、其他隐蔽工程要及时进行测试和验收，验收合格后才能进入下一个施工程序。对进入施工现场的钢材、水泥及有关建筑材料、设备等都要进行严格的检查，各项指标合格后方可使用。
第二十三条  （实行工程质量终身负责制）新校区建设项目实行工程质量终身负责制。勘探、设计、施工和监理等单位应根据各自的工作职责及合同约定对工程质量各负其责，各单位项目实施的第一负责人，也是该项目工程质量的第一责任人。如发生重大工程质量事故，应根据事故原因追究各相关单位责任人的行政和法律责任。

第六章  新校区建设工程项目的管理

第二十四条  （全过程管理）新校区建设项目管理应贯穿建设项目的全过程，从项目的论证报批、工程招投标、勘探设计、项目施工、工程技术、相关设施的配套、建设资金的使用。

第二十五条  （委托中介机构管理）新校区建设将通过招标，委托招投标公司、工程造价咨询公司、工程监理公司、跟踪审计单位等中介机构来加强管理工作，同时，学院也将聘请法律专业人士，作为新校区建设法律顾问，负责新校区报告、文件、合同等相关材料的把关、审定工作，负责处理新校区建设中出现的法律纠纷等工作。

第二十六条   （施工现场管理）新校区建设项目施工现场的管理，包括施工设计、施工程序、施工安全和施工环境和设计、施工、监理单位等方面的管理。学院要定期组织召开各单位的调度协调会，协调建设各施工企业与配套单位之间的关系，使他们都能在各自的工作范围内履行各自的工作职责，要督促、检查各施工企业及专业配套单位落实安全生产机构、安全制度、安全技术措施、文明施工等，防止重大安全事故的发生。建设项目的施工现场要与学院教学、生活区严格隔离，设立施工车辆的专用通道，或制定具有明显交通标示的施工车辆行车路线，确保师生的安全和正常的教学秩序。同时，对施工现场毗邻的建筑物、构筑物及地下管线要采取防护措施，防止因项目施工引起的破坏。要控制和治理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对周围环境的影响和危害。

第二十七条  （配套工程管理）对新校区建设工程项目涉及到的道路、管线、公共交通、水、电、通讯等配套设施建设，在项目开工之前，要及时与有关部门沟通，促使市政设施等方面与学院建设项目同步建设，保证新校区建设项目竣工后，及时投入使用。

第二十八条  （建设资金管理）新校区建设要严格实行建设项目按年度计划的预算管理，建设资金实行专户存储，专款专用，按合同和项目建设进度支付各项工程款，付款手续应齐全。学院新校区建设指挥部要严格按批准的初步设计文件，控制建设内容和建设标准，严格控制项目建设总投资。学院审计部门对建设工程实行过程中的跟踪审价，随时控制材料价格，工程竣工后，对工程实行决算和审计。学院新校区建设指挥部、财务部门按审计报告进行工程的结算。

第二十九条  （监理工作管理）要加强对监理单位全面履行监理合同情况的监督，检查监理单位的监理机构和人员是否工作到位，保持与监理单位人员的经常沟通。监理人员必须持有资质证书、上岗证书或监理工程师的执业资格证书。现场监理工程师不得在两个或两个以上监理单位兼职，现场监理人员不得与施工方相互串通，弄虚作假。

第三十条  （基建工作人员管理）要结合新校区建设工作的特点，学院要加强对新校区建设工作人员进行思想教育和培训。提高新校区建设工作人员的政治思想觉悟和廉洁自律的自觉性，并依据基建工作有关制度、纪律和法规加强监督，积极开展创“建优质工程、做优秀干部”活动。

第三十一条  （档案合同管理）新校区建设工程都要严格按照《中华人民共和国档案法》的有关规定及合同管理的有关要求，指挥部指定专人负责，建立健全建设工程项目的档案。其内容包括从项目提出筹划到工程竣工验收各个环节和阶段的文件、合同、资料和图纸等，都要严格地按规定收集、整理、归档，形成完整的建设工程档案。

第三十二条  （重大事件管理）新校区建设应建立重大事项报告制度，在新校区建设项目实施中，发生重大质量事故、重大安全事故、重大经济损失、重大违纪违法案件等，应及时上报学院行政主管部门和相关部门，并认真做好应对处理工作。

第七章  新校区建设工程项目的保障

第三十三条 （保障措施）要加强新校区建设指挥部工作人员队伍建设，要选聘政治素质好和专业技术能力强的人员充实新校区建设指挥部。结合学院新校区建设工作的特点，为工作人员提供必要的学习、办公、防护、交通等各种工作条件，保证建设工作的正常开展。对工作先进、取得优良业绩的给予表彰和奖励，对于工作失职的，要依纪依法进行处理。

第三十四条  （制度建设）新校区建设指挥部下属各部门要结合自身实际和本办法，细化、健全新校区建设工作所需要的各项工作制度和对工作人员的教育、管理、监督及责任制度。明确具体的工作内容、工作要求、工作程序、制约措施和追究办法。坚持用制度管权、管事、管人。

第三十五条  本规定自发布之日起施行。
新校区建设指挥部《制度建设》之二

吉林铁道职业技术学院

新校区建设监督办法
第一条  为进一步加强对学院新校区建设的监督，确保新校区建设规范有序、高效运行，实现“建优质工程、做优秀干部”的两优目标，特制定本办法。

第二条  新校区监审办要根据《监察法》、《审计法》、省教育厅《省属高校和事业单位开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》的有关规定以及学院《新校区建设管理办法》，制定《新校区建设工程项目监审工作细则》，进一步细化各项管理制度和监督程序。

第三条  加强对招投标工作的监督。监审人员应参与项目的招投标工作，监督招投标工作是否符合规定的条件、范围、程序和方式，评标成员的组成是否符合要求，评标过程是否公平、公正，有无故意规避招投标或弄虚作假等行为。

第四条  加强对合同签订和履行的监督。监督合同的签订手续是否完备，合同的内容是否符合规定，合同的条款是否与招投标要求相符，合同的变更是否符合程序规定，合同的双方是否诚信守约。
第五条  加强对经费使用的监督。做好预算、项目竣工决算的审价、审计工作，监督工程建设资金的安排、拨付、使用、结算等是否符合规定的权限、程序，有无资金转移、挤占、挪用、浪费等情况。

第六条  加强对物资采购工作的监督。监审办人员应参与重大设备或大宗物资采购工作，监督物资采购是否按照程序严密、操作透明、集体决策、合同约定、择优购置、责任明确的原则进行。

第七条  加强对责任履行的监督。监督有关管理部门是否严格按照职责实施管理，各责任人员是否按照分工要求履行职责。

第八条  加强对遵纪守法情况的监督。监督领导干部有无利用职权违规干预工程项目，工作人员有无违反规定以权谋私或造成损失，发现违纪违规问题是否及时处理等。

第九条  教职员工加强对学院新校区建设工作的监督。按照校务公开的要求，实行基建工作公开。实施学院建设项目责任人、勘探、设计、施工、监理等单位的名称和责任人现场挂牌公示制度，设立工程质量和廉政建设投诉举报电话，自觉接受学院教职员工和社会的监督。

第十条  新校区建设的管理、监督制度须贯穿与工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的设备、材料和大宗物资等的采购、招标、合同签订、施工过程、款项支付到项目验收、决算的全过程。管理规章制度制定过程中，要结合相关工作过程的各个环节，主动查找可能出现不正之风和腐败问题的风险点，并在操作流程的设计上主动加以规避和防范。

 第十一条  新校区建设的实施过程中，如遇特殊情况需要更改项目、变更设计、增减项目经费或工程量、变更合同或者出现流标等情况时，要依照项目原审批程序进行变更。

第十二条  新校区建设中学院其它部门和单位依照有关规定直接组织项目的前期论证的，可以根据该项目的建设方案向新校区建设指挥部提出所需仪器、设备的规格要求，但不得指定品牌及供货商。

第十三条  新校区建设项目实施时，必须严格按照相关管理规章制度规定的程序逐项进行。项目实施中决策的过程及结果都要作详细记录，并经相关参与人员审阅签字后与该项目的其它材料一并存档。

第十四条  新校区建设项目实施的各个环节中，必须严格执行事前集体研究、民主决策和报告制度，相关人员应回避必须回避。严禁事前个人决定、事后报告或通报；严禁任何个人单独与项目合作方接洽商谈。违反上述规定的，其结果不予认定。造成损失的依纪依法追究责任人的责任。 

第十五条  新校区建设过程中，如遇管理规章制度未涉及的其它情况或环节，由新校区建设指挥部提请新校区建设领导小组商定解决。

第十六条  监督工作由学院纪检监察审计处、新校区建设指挥部下设的监审办采用参与、询问、检查、调查、追究等方式进行。

第十七条  对在建设中不按规定办事、玩忽职守、弄虚作假、贪污受贿、截留、挤占、挪用建设资金、违反有关廉政规定的行为，要严格按照有关规定给予严肃查处。根据其所犯错误情节轻重由学校分别给以相应的组织处理和纪律处分，构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。造成严重后果的，除追究当事人的责任外，还要追究有关领导的责任。

此办法自发布之日起施行

新校区建设指挥部《制度建设》之三

吉林铁道职业技术学院新校区
建设招投标细则
为了加强对新校区建设招投标工作管理，促进廉政建设，根据《吉林铁道职业技术学院新校区建设管理办法》，结合我院新校区建设实际，特制定本细则。

一、实施范围。本细则适用新校区建设项目的勘察、设计、监理、施工及设备、材料的采购按政府法规可以自行招标的项目，基建办负责组织上述工作的招投标工作，监审办负责对上述工作的全过程进行监督检查。

二、评标成员。新校区建设项目招投标工作在学院招投标领导小组领导下由新校区建设指挥部组织实施。新校区建设招投标评标委员会成员由学院招投标委员会成员及专业人员组成。专业人员在学院相应专业的专业人员库中抽签产生。基建办负责组建专业人员库，专业人员库由招标项目相关专业具有高级技术职称的院内教工和聘请的院外专家组成，监审办负责在开标当天抽签，由基建办通知评标委员会成员。

三、招标审批。新校区建设招标项目按照有关规定，应履行审批手续。

四、邀请招标。新校区建设重大项目及大宗材料设备采购应公开招标。不适宜公开招标的，经主管部门批准，可以进行邀请招标，进行邀请招标时，必须向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的法人发出投标邀请书。

五、招标纪律。学院或招标代理机构，不得向他人透露和泄露应当保密的己获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标的其他情况和资料，不得与招标代理机构、投标单位，串通损害国家利益、学校利益或他人合法权益。评标时，评标委员会成员、监督人员和工作人员，应关闭通讯工具，不得随意出入评标现场。

六、资质审查。由学院基建办、监审办人员组成的资质审查小组，对投标单位进行严格的资格、能力和信誉的审查与现场考察，严把入口关。重大建设项目招标的有效投标单位少于三个的，必须重新招标。

七、开标主持。开标时间和地点由基建办确定，开标由基建办公室主任主持。

八、监督审查。评标时监审办对有失公平的评标行为可当场质疑，并提出纠正建议，直接向学院招投标领导小组反映。

九、评标结果。参加评标的委员要在评标结果呈报单上签字方为有效。评标委员会推荐的中标单位一般应限定在三名以内。学院应按评标委员会依法推荐的中标候选单位顺序确定中标单位。若前位中标候选单位不再响应标书或确有重大实质性问题，经监督部门认可后，可以按顺序向下确定中标单位。

十、违规处理。对违反本细则有关人员，学院将依据有关法规，严肃查处。参加投标活动的单位、个人和其他知情人有权对招标过程中发生的违法违规行为进行投诉或举报。有关单位和个人对评标结果有重大疑义的，可以向学院纪委反映，学院纪委负责组织查实或转请有关单位调查核实。

本细则由新校区建设指挥部基建办负责解释

新校区建设指挥部《制度建设》之四

吉林铁道职业技术学院新校区
建设监审工作细则
为做好新校区建设工作，进一步落实省教育厅在基建项目工作中推行全过程审计的精神，根据《吉林铁道职业技术学院新校区建设监督办法》,特制定本细则。

一、监审工作的范围和工作重点

新校区建设过程中凡是与工程造价相关的、对项目造价产生影响的事项都必须纳入跟踪审计工作范围。根据控制工程项目造价的实际需要和定关键控制环节确定跟踪审计工作的重点内容为：工程量清单的编制与审核；招投标工作的审核与监督；合同、协议的审核；工程变更、现场签证的审核；工程进度款的审核；隐蔽工程的审核；工程结算的审核等。监审工作由学院纪检监察审计处组织实施，具体工作由新校区建设指挥部监审办（以下称监审办）和委托的工程造价咨询公司承担，监审办是监审工作的主体，工程造价咨询公司对监审办负责并接受其管理。

二、监审工作内容和工作程序

(一)工程量清单的编制审核

1、工作内容

工程量清单的编制审核。

2、工作程序

（1）新校区建设指挥部基建办（以下称基建办）收到图纸后应组织设计单位向工程造价咨询单位（招标确定）进行技术交底，并由基建办提出编制量单的具体要求。

（2）被授权编制量单的咨询单位根据施工图及设计交底情况编制建设项目工程量清单，编制完成后交基建办，由基建办组织进行核对并与监审办交换意见，共同确认的工程量清单，交基建办、监审办。
   （3）在编制与审核工程量清单过程中，对施工图内容如有不清楚或认为设计存在错漏的地方，由量单编制单位提出问题或建议，基建办与设计院沟通，对问题或建议认真研究，出具修改意见并通知监审办。

（4）基建办将确认后的工程量清单委托咨询公司配价，基建办提出建议标底范围，由新校区建设指挥部商议后，报新校区建设领导小组讨论决定。
   （二）招投标工作的审核与监督

1.工作内容

招标文件的审核、招标前询价并对招标、议标项目过程进行监督。

2.工作程序

（1）在委托招标进行招投标的项目，招标文件提前送监审办进行审核，监审办提出咨询意见，由基建办参考咨询意见修改完善，再送委托招标公司备案，进行招标工作。

（2）学院自行组织的招标、议标项目，基建办事前向监审办提交拟招标方案。

（3）需要招标、议标项目由基建办提出报告，经学校招标委员会同意，其招标、议标文件送监审办，监审办提出咨询意见。

（4）基建办参考监审办咨询意见修改完善招标文件后，按学校相关规定组织招标。

（5）按照学院规定须采取招标方式确定分包单位和造价的，由基建办编制招标文件与总承包单位商定后报监审办审核。招标会由基建办组织，学校招投标委员会相关部门、总承包单位、监理单位和跟踪审计单位等参加，评委审定确定中标单位。

（三）合同、协议的审核

1、工作内容

凡与工程项目相关的合同、协议、补充协议均须进行审核，并提出参考咨询意见。

2、工作程序

（1）对需要咨询的合同，基建办应提前将合同、协议及相关资料提交跟踪审计单位，主要资料有：招标文件、招标答疑、招标图纸及中标单位的投标书（包括技术标、商务标、施工组织设计书、及电子文档）、中标通知书、合同原稿、合同价组成的依据及计算方法（含大型设备和大宗材料的采购合同以及甲方或施工单位的分包合同）；

（2）监审单位要认真审核合同条款，提出书面咨询意见和建议，（特殊情况除外）监审办审核盖章后送基建办；

（3）基建办根据咨询意见对合同、协议进行修改后报总指挥审核，报院长审批，并及时送监审办一份。

（四）工程变更、现场签证的审核

1、工作内容

工程变更、增项、索赔、签证的审核与管理
2、工作程序

（1）工程量清单中的漏项、工程量出入较大的项目在宣布中标到工程开工45天内由施工单位提出初步意见并在约定的时间内上报相关资料；逾期不报的视为无漏项；

（2）基建办收到施工单位提出的量单漏项等资料后，组织量单编制及审核单位共同研究核实，监审办参与研究制定解决方案，报总指挥审定；

（3）施工过程中发生的变更、增项需提供的审计资料：变更的事由、提出变更的单位、变更费用的预算书、变更工程量的计算书、相关的图纸及洽商记录；

（4）由施工单位、监理单位和学院提出的设计变更、工程洽商，凡涉及费用不超过5万元的变更，在变更前须通知监审办并共同签署意见，报总指挥审批后执行；5万元以上的变更、增项等在变更前须通知监审办并共同签署意见，经指挥部审核、报领导小组确定后执行。

（5）变更、签证、记录资料要详实，报送资料要及时、齐全；

（6）施工单位在设计变更、工程洽商签署后7日内，向基建办报送有关费用变更情况，并附有关分析计算书；资料经基建办初审后7日内报监审办；监审办7日内提出复核意见；逾期不报的视不同情况酌情处理；

（7）作为清单报价工程，如果综合单价中的项目特征、工作内容发生改变，其单价应作相应调整的，必须由基建办、监审办、监理单位共同研究决定。

（五）工程进度款的审核

1.工作内容

监审办要掌握工程实际进度与计划进度的偏差，分析由此引起的对工期及工程造价的影响并同基建办沟通，必要时向总指挥汇报，提出合理化建议。

2.工作程序

（1）施工单位每月在合同约定的时间内，按照实际完成的工程形象进度，填报申请表及完成部位的结算书、变更签证计算书，上报监理单位审核，监理单位在规定的时间内核实已完工程量是否与实际工程形象相符，并签署审核意见；

（2）监理单位审核后报基建办审核，基建办审核后报监审办审核，基建办与监审办在规定的时间内提出审核意见；

（3）上述手续办理齐全后，由基建办报总指挥、院长审批，并经财务处长复核后付款。

（六）隐蔽工程的审核

1、工作内容

（1）地基验槽记录，核查基槽的几何尺寸、土质类别、基础开挖、排水类型（结构排水、地表排水、雨季排水）；

（2）基础结构验收阶段，主要核查砼垫层、砼基础、砖基础以及回填土的实际尺寸，确定与原设计的差异；

（3）中间结构验收阶段，主要核查构件的几何尺寸、屋面防水做法、隔热材料的厚度以及墙砌体使用材料，依据设计图、变更图及变更洽商进行逐项逐层核对。

2、工作程序

（1）对隐蔽工程，要随工程的进度及时跟踪，以检查综合单价中的项目特征、工作内容是否发生改变，实际施工是否与图纸或变更相一致，作为计算实际工程量，调整综合单价的依据；

（2）对跟踪审计过程中发现的重大问题，监审办应尽快书面通知基建办，基建办组织相关方及时进行协商解决；

（3）施工单位在通知基建办和监理公司实施正常监理隐蔽工程验收时，对于重大的尤其是影响造价变化的隐蔽工程，基建办应提前书面通知监审办，并提供验收的部位及内容，监审办参与验收；对变化的工程量进行复核；

（4）监审办对隐蔽工程的审核与管理应详细记录，并填制“隐蔽工程跟踪审计记录表”。

（七）工程材料的审核

1、工作内容

审核工程材料供应单位的资质、企业诚信度及技术实力和业绩、工程材料、设备的质量、价格、性能、安全、环保、观感、颜色等。

2、工作程序
（1）施工单位依据设计和施工进度计划安排，对建设工程所用重要材料组织采购，采购前应向监理单位呈报供货厂商的样品及相关资料，由监理单位进行初审后，报基建办、监审办共同确认，填报“会签单”，总承包单位及监理单位、基建办、监审办四方签字后存档备案（一式四份），确认的生产厂家资料和样品由基建办负责封样后方可进行采购。
（2）施工单位所报材料、配件、半成品、设备等如未获得认可，施工单位应另选厂家，重新履行报审确认程序。仍达不到指挥部要求的，指挥部有权自行确认厂家及样品，由总承包单位与供货单位办理供货手续。
（3）工程所用的大宗材料、构件（如水泥、钢材、砂石料、混凝土构件及钢结构）、防水、保温材料等由基建办、监审办共同确认，监理单位按相关规范、标准进行审验。
（4）工程所有装饰内容、材料、器具、配件（如幕墙、门窗、吊顶、石材、墙地砖、涂料、油漆、楼梯栏杆、扶手）、安装工程中的水、暖、通及电气设备，缆线、灯具、卫生洁具等（包括成品及半成品）由基建办、监审办共同确认，监理单位按相关规范、标准进行审验。

（5）因学院使用部门需求或其他原因，造成超出原投标价格的项目由总指挥严格控制确认，基建办、监审办共同确认，总指挥审核，院长审批。

（八）工程结算的审核

1、工作内容

审核结算资料是否真实、完整、合规，工程量及价款的计算是否准确。

2、工作程序

（1）竣工结算审核需提供的资料：施工及竣工图纸各一套、工程竣工资料一套、工程竣工结算书（加盖施工单位公章、并由基建办签署意见）、工程竣工结算书的计算式、招标文件、招标答疑、施工合同及相关的材料等（已提供的资料若无变化可不再提供）。

（2）工程竣工验收后，施工单位在规定的期限内，按照有关规定和要求将工程结算资料一式三份报基建办，基建办转交监审办一份，为下一步工作做好准备。

（3）施工单位要一次性报齐结算资料，如有较大漏项，在初审中可以补报，但在报监审办部门终审后，一般不可补报漏项及补充结算资料。

（4）由基建办组织工程造价咨询公司在规定的时间内对施工单位上报的结算资料进行初审，并将初步结算审核意见和结算资料报监审办，初审时间不超过三个月。
   （5）监审办对基建办提出的初步结算审核意见进行终审。审核中如有与初审意见不一致，监审办应与基建办在规定的时间内认真分析研究，在此基础上形成一致意见。由监审办（跟踪审计单位）负责与施工单位进行终审谈判，落实终审意见，基建办积极配合，在规定的时间内完成审计工作，报总指挥审核，院长批准。

三、例会制度

1、在施工过程中，监审办参加总指挥组织的生产调度会，了解工程进展及现场情况，研究解决工程中存在的问题，为工程结算掌握第一手资料。

2、根据工作进展情况需要，监审办和基建办及时召开内部协调会，沟通情况，研究解决问题。

3、在实施跟踪审计过程中，基建办、监审办应相互沟通，密切配合。工作过程中有不同意见，报总指挥协调，必要时总指挥报领导小组例会研究。

本细则由新校区建设指挥部监审办负责解释

新校区建设指挥部《制度建设》之五

新校区建设指挥部
基建办公室工作职责
1、负责编制和实施新校区总体建设规划，编制和执行新校区建设项目年度建设计划；

2、负责新校区项目的论证，项目建议书、可行性研究报告、项目初步设计文件的编制和上报；

3、负责新校区建设的安全工作；

4、负责新校区建设项目的勘探、设计、施工、监理等投标企业的审核和考察；

5、负责组织或委托招投标公司对新校区建设项目的招标；

6、负责组织或委托招投标公司对新校区建设工程项目甲供设备、材料的招标及采购；

7、负责新校区建设工程项目的质量及全过程管理和施工材料的“认质认价”工作；

8、负责新校区建设工程项目的各项手续办理竣工验收和工程结算；

9、负责新校区建设项目的其他配套工程工作；

10、负责按新校区建设项目进度核拨建设资金；

11、负责新校区建设项目各项合同的签订工作；
12、负责定期组织召开施工单位、监理单位等参加的生产调度会，完成院领导交办的其他工作。

新校区建设指挥部《制度建设》之六
新校区建设指挥部
监审办公室工作职责
1、负责对新校区建设项目合同草案中拟定的甲乙双方权力、义务、违约责任等内容的审查工作；

2、负责新校区建设项目拟建工程的清单、标底（预算）审查工作；

3、负责新校区建设项目的技术变更、经济签证审查确认工作；

4、负责对新校区建设项目付款的审核确认工作；

5、负责对新校区建设项目合同项目中的材料、设备、施工过程、质量情况进行监督抽查,并提出相关处理意见和建议；

6、负责新校区建设项目的跟踪审计和结算审计工作；

7、负责新校区党风廉政建设工作,协助纪检监察部门处理群众对新校区建设方面的来信、来访和举报工作；

8、参与新校区建设项目招标前期工作，并对新校区建设项目招标文件的审查；

9、参与对新校区建设投标单位的考察和资质审查,参与开标、评标、确定中标人等工作；

10、参与新校区建设项目的验收工作,并监督工程验收的组织程序,掌握工程验收情况；

11、负责组织（委托）新校区建设项目竣工决算的审计工作。

12、完成院领导交办的其它工作。

新校区建设指挥部《制度建设》之七

新校区建设指挥部
基建办公室工程部工作职责
1、负责办理新校区建设项目规划、消防、人防、环保、节能、招标、质检等开工前所有手续；

2、负责办理新校区建设项目供水、供电、供暖、供气、排污等基础设施工程的各类报批工作；

3、负责新校区建设项目的设计、监理、施工单位等潜在投标单位的接待、答疑等工作，并对设计过程的跟踪、协调和设计成果验收；

4、负责组织新校区建设、项目的图纸审核、会审、变更、落实生产调度会精神,同时处理设计变更、签证和现场认定工作，并核算工程变更、经济签证等发生的费用，必要时进行技术经济方案比较；

5、负责联系、协调新校区建设设计单位、施工单位、监理单位和勘探等部门的工作；

6、负责审核新校区建设施工单位的工程施工组织设计、监理单位的监理计划，并监督实施；

7、负责对新校区建设项目的地质勘探、设计、监理和施工等合同的初审，对施工过程中工程变更、经济签证的初审以及工程款拨付的初审；

8、负责核对新校区建设招标文件中的有关条款和标底价编制说明，调查、测算所需设备的暂定价；

9、负责新校区建设项目的施工进度、施工质量、项目工程各阶段的验收、技术资料保管和竣工备案工作；

10、完成指挥部交办的其他工作。

新校区建设指挥部《制度建设》之八

新校区建设指挥部
基建办公室综合部工作职责
1、 负责新校区建设指挥部的行政管理工作；

2、 负责对外接待组织新校区建设指挥部的各种会议，做好会议记录；

3、 负责新校区建设指挥部报告文件、计划、总结等起草工作；

4、 负责新校区建设指挥部与院内各部门之间的联系；

5、 负责新校区建设指挥部考勤、卫生工作；

6、 负责新校区建设的文件、设计图纸、印章、相关技术资料的收发存档及车辆管理工作；

7、 负责新校区建设的宣传报道工作，并按时出《新校区建设工作简报》；

8、 完成指挥部交办的其它工作。

新校区建设指挥部《制度建设》之九

新校区建设指挥部
基建办公室财务部工作职责
1、 负责做好新校区建设财务计划的拟定；

2、 负责申报新校区建设年度基建计划和编制基建年度投资计划；

3、 负责按新校区建设工程进度申请办理资金支付工作；

4、 负责向教育厅及有关部门报送基建财务报表等工作；

5、 负责做好新校区指挥部财务的管理工作,指挥部报销实行联签制度，即各项报销要有经手人，财务部负责人、指挥部副总指挥、总指挥签字后，报财务处审核、新校区建设领导组组长签字方可报销；

6、 完成指挥部交办的其他工作。

新校区建设指挥部《制度建设》之十

新校区建设指挥部基建办公室

安全保障部工作职责
1、 负责新校区建设施工现场安全、消防、治安、交通等工作；

2、 负责定期检查治安防范及消防情况，发现问题及时处理并报告；

3、 负责定期检查安全器械、用具等的使用及养护情况；

4、 负责紧急事件的处理，通知相关人员，并迅速调集人员前往事发地点进行处理；

5、 负责定期组织召开安全工作会议，总结安全工作；

6、 负责监管新校区建设项目内设置的各类安全、消防、交通等标识；

7、 负责新校区建设外来务工人员的管理工作；

8、 完成指挥部交办的其他工作。

1

