
吉林铁道职业技术学院

消防疏散演练方案
为了进一步普及消防安全知识，提高全体师生的消防意识，真正掌握在火场中迅速逃生、自救的基本方法，提高抵御火灾和应对紧急突发事件的能力，全面推进全民消防宣传教育工作的开展，结合学院实际，特制定本方案。
一、指导思想 

深入贯彻落实新《消防法》，根据《社会消防安全教育培训规定》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等消防法律法规，坚持以人为本的原则，以维护校园稳定，保护学院师生生命财产安全为基本立足点，最大限度地减少火灾事故的损失。

二、演练目的

深入开展学院消防安全教育培训工作。通过培训和演练，增强全体师生消防安全意识和消防法制观念，提高扑救初起火灾、重点提升人员疏散、逃生自救的能力。
三、协调会时间：2015年5月6日（周三）下午1点30分；地点：行政楼三楼会议室；参加人员：保卫处、学生处、教务处、宣传部、后勤处、院团委、各系书记、主任、各系学办主任、卫生所负责人。
四、演练时间：2015年5月8日（周五）下午1点30分
五、演练地点：吉林铁道职业技术学院教学楼
六、参加对象：学院全体师生
    七、演练内容：师生疏散逃生、人员被困营救、实战灭火演练
八、领导机构：
总 指 挥：周云龙
成    员：学院领导班子成员、各系书记、主任、学院保卫处、学生处、宣传部、实训与教育技术中心、后勤与资产管理处、院团委负责人。
下设报警及信息传递组、师生疏散引导组、师生逃生组织组、医疗救护组、车辆引导组、灭火组、宣传组、音响组。具体分组：
1、报警及信息传递组
组长：李春哲
组员：各系学办主任、分团委书记、各班级任课教师、系办工作人员、王弘屿、孙涛、韩伟
职责：消防控制室值班人员发现火情后第一时间通知李春哲副处长并启动消防广播进行火灾报警并通知相关楼层师生开始逃生。各系学办主任、分团委书记、教师、系办工作人员及时将现场情况反馈给李春哲副处长。
2、师生疏散引导组：
组长： 各系书记

副组长：各系学办主任、团委书记、各系辅导员
组员： 学生保卫部成员、各系学生会成员

职责：

（1）各系学办主任、团委书记分别在走廊东西两侧维持学生在走廊内的疏散秩序。
（2）每层设7名保卫部学生，6名在1-6号安全出口处，另外一名为楼层队长。另外四名由各系学生会成员（由各系指定）配合系书记维持走廊内秩序，在走廊内防止个别学生私自乱窜，影响逃生队伍秩序，其余各系办工作人员跟随各系班级协助任课教师、防火安全员维持疏散队伍秩序。
（3）各系学生会成员负责学生在走廊逃生时班级队伍秩序的有效组织。
（4）保卫部学生会成员负责楼梯间内学生疏散的秩序，如果高楼层的人员疏散到本楼层，本楼层人员未疏散完毕，保卫部学生会成员负责维持秩序，暂停高楼层人员的疏散，待本楼层人员疏散完毕后再允许高楼层人员疏散。
（5）各系指定2名辅导员在操场负责学生的整队、清点人数工作。

3、师生逃生组织组

组 长：各系主任

副组长：各系辅导员和任课教师

组员：各班防火安全员（每班一名）

职责：

（1）系主任负责组织各系教研室老师的撤离。
（2）任课老师负责组织学生在教室内列队（保持一路纵队）有秩序的撤离教室。
（3）各班安全员组织学生从走廊、楼梯间和逃生出口等部位疏散撤离。

（4）待本班级学生全部撤离后任课教师跟随撤离并协助维持秩序。

4、医疗救护组：

组长：王欣

组员：防火救护员（保卫部学生会成员）（准备担架）

职责：负责对学生（模拟）的轻微烧伤和昏迷进行处理，对轻微烧伤的学生的搀扶及对昏迷学生用担架运离教学楼。

5、车辆引导组

组长：高崇

组员：保卫部学生成员、门卫

职责：引导2辆消防救援车辆和1辆消防灭火车迅速准确驶入救援地点。

6、灭火组：

由永济县消防大队消防员和保卫处成员分别在教学楼南北两侧实施消防灭火器材灭火。
职责：

（1）保卫处人员负责配合消防队员对全校师生进行各类灭火器材使用的培训。

（2）保卫处人员负责灭火演练材料准备：2个铁槽，30-50升汽油和柴油，16具干粉灭火器、2具床铺（带床褥）。
7、宣传组：

组长：周环宇

组员：吴穹、周岩、朴炳华、姚帆
职责：负责本次演练的摄影、摄像工作，在教学楼北侧设立一组音响和麦克风，并对本次消防逃生演练在校园网上进行报道。
8、音响组：

组长：盛继前

组员：广播室学生

职责：负责拉响警报（警报内容：各班级注意，某楼层发生火灾事故，现进行紧急疏散，各班级不要惊慌，听从老师指挥，按次序进行疏散。）
九、消防逃生演练程序：
（一）火灾报警、逃生演练
2015年5月8日下午进行演练，由现场李春哲副处长向本次消防演练总指挥周云龙院长报告消防演练的准备情况，并请院长指示。院长宣布：“消防演练活动现在开始！” 
（1）火灾的报警演练
教学楼二楼南北2侧拟发生火灾（在教学楼北侧南侧各2个位置放置烟雾发生器）。消防控制室第一时间发现，核实火情后立即用对讲机通知保卫处李春哲副处长请求启动消防应急广播系统，李处长同意并安排王冠军拨打119报警（模拟）。保卫处张强通知保卫部学生成员迅速到指定岗位待命（保卫部学生成员位置由张强指定，保证每层安全出口处必有一名保卫部学生成员），听从指令。
   （2）火场疏散、逃生演练
广播拉响警报（时间为2分钟）。
各系听到警报后，立即按照本消防逃生演练方案规定的疏散路线组织各班学生逃生。

各班级防火安全员各负其责，配合班级任课老师组织学生在班级内迅速排成一列纵队；在指定的安全疏散通道、楼梯和安全出口处设置保卫部学生成员组织引导学生迅速撤离。
疏散通道有八个：分为1号口东侧南出口，2号口东侧北出口，3号口东侧电梯旁出口，4号口西侧电梯旁出口，5号口西侧北出口，6号口西侧南出口，7号口一层正厅出口，8号口二层北厅出口。
疏散顺序：接到疏散命令后，一层、二层、三层、五层、八层、九层各班级首先撤离，八层全部撤离后10秒后七层、六层、四层依次撤离。

疏散路线：

一层：101走1号口，103、105、112、113、115走7号口，118走6号口，108、109（保卫室、消防控制室）最后撤离。

二层：201、202走1号口，211、209、207、205走8号口，215、216走6号口，翼楼东、西201、202走各休息厅面向图书馆前操场的安全出口道。

三层：301、302走1号口，305、307走2号口，309走3号口,311、312走4号口，313、315走5号口，319、320走6号口，翼楼东、西301、302走休息厅处安全疏散通道。

四层：401、402走1号口，405、407走2号口，409、410走3号口,411、412走4号口，413、415走5号口，419、420走6号口，翼楼西401、402走休息厅处安全疏散通道。

五层：501、502、504走1号口，505、507走2号口，509、510走3号口,511、512走4号口，513、515走5号口，518、519、520走6号口。

六层：601、602、604走1号口，605、607走2号口，609、610走3号口,611、612走4号口，613、615走5号口，618、619、620走6号口。

七层：701走1号口，707、709走2号口， 711、712走3号口， 713、714走4号口，715、717走5号口，722走6号口。

八层：809走1号口，811走2号口，812走3号口,814、813走4号口，815、817走5号口，820、821走6号口。

九层：902、903、905走1号口,906走2号口，910、912走三号口，916走4号口，920、921走5号口，922、923、924走6号口
注：1、从2号、3号、4号、5号出口疏散的人员从二楼北侧相应出口疏散，1号、6号出口疏散的人员从一楼南侧相应出口疏散。
2、在一楼大厅7号出口和二楼大厅8号出口处各安排4名保卫部学生会干部维持秩序。
（3）要求：

1）撤离教室。辅导员、任课教师听到疏散的命令，立即在各系领导的组织下及各班防火安全员一起组织本班学生开始疏散。疏散时，各班同学迅速做好准备，排成一队，用湿毛巾（各系自己准备）或湿手绢捂着口鼻，听从老师的指挥，迅速有序的按规定路线弯腰撤离教室。教师站在教室门口附近，防止学生在教室门口拥堵踩踏。当学生全部撤离教室后，教师方可离开。
2）楼道、楼梯内的疏散。教室内的学生疏散到楼道后按各班级防火安全员和各系学生会成员导引的方向有秩序的沿规定路线撤离教学楼，同时听从楼梯口处系学办主任和保卫部学生成员的指挥，有序进行撤离。两个班级同时共用一个楼梯间疏散时，一个班级学生走靠墙一侧，另一个班级学生走楼梯扶手一侧（具体哪个班级走哪边由各系自己确定后通知各班任课教师、防火安全员、班长、学生会成员）。
3）各班防火安全员、任课教师应将队伍整理完毕后再带出教室并保证一直到疏散出教学楼的过程中队形不乱，始终保持一路纵队；学办主任和保卫部学生成员（带袖标）应对进入楼道、安全出口的学生进行引导、维持秩序，对于不听从指挥、私自跑到别的出口疏散，影响疏散秩序的学生应该及时制止，保证楼道内两路纵队不交叉、不混乱、按照各自的路线逃生。
4）在火灾发生时，各系办工作人员应指定4名系部学生会成员在走廊维持各班疏散秩序。其余各系办工作人员（具体哪个工作人员到哪个班级由各系部指定）和各任课教师、防火安全员配合积极协助维持各系学生逃生秩序，并在各系学生撤离后选择就近安全通道撤离。

5）6名保卫部学生成员发现自己负责的通道内学生已全部撤离后，立即站到走廊中举起胳膊示意楼层队长自己的楼道内已无学生。楼层队长根据实际情况可以让疏散较慢的班级分流一部分人去空的楼梯，疏散分流一部分人必须有系里的班长或体委跟随。

6）疏散的学生到操场集合。出楼后，学生应迅速跑步离开，并到教学楼前指定位置集合，各班防火安全员立即清点人数报告给系书记，由系书记任做好登记，人数不全时，立即报告李春哲副处长，并组织救护人员进行搜救。人数齐全后由各系书记报保卫处李春哲副处长汇总。
各班人数清点完毕，消防大队消防官兵、保卫处张强、柴建军组织全校师生进行灭火演练，灭火演练后总指挥宣布逃生演练结束，各系组织将学生带回。
（二）车辆引导

消防大队接警后派两辆消防救援车和一辆消防灭火车进行救援，由门卫在校门外指引消防车辆进入校园，在校门处由高崇进行引导，先统一引导到指定地点，待接到救援请求后，高崇引导消防救援车和消防灭火车到教学楼北侧进行救援，路线是从教学楼西侧道路到教学楼北侧消防通道处拐入教学楼北侧广场（具体停车点：救援车为北侧3楼东面男厕所正下方、灭火车为7号门前）。
（三）医疗救护
各系撤离到教学楼北侧指定区域后，由各系书记负责组织进行点名确认。点名后发现有5名同学未到，系书记立即通知保卫处李春哲副处长，李处长立即通知楼内保卫部学生会成员进行搜索。3分钟后保卫部成员报告经搜索发现2名同学受伤，一名被搀扶出来（一名保卫部学生成员搀扶），1名伤势较重（由楼内保卫部学生会成员用对讲机通知）需要担架救援，李春哲副处长立即通知救护组进楼救援，王欣带4名保卫部学生会成员抬担架将受伤人员抬出。营救出教学楼后迅速运至空旷场地进行紧急救治。
（四）云梯、灭火车灭火演示
在受伤人员被抬出后，楼内负责搜索的保卫部成员报告，发现教学楼北侧东面男厕所有3名学生被困，李处长立即用对讲机通知高崇引导云梯车前来营救，云梯车迅速到达指定位置（教学楼北侧东面厕所正下方），每辆车各安排2名保卫部学生会成员（张强安排）维持消防车辆周边秩序，升起云梯救人，被救学生要保持秩序，不得抢上抢下，推搡打闹，站在云梯上要抓紧栏杆，不得做向外探头、挥手等危险动作。人员带回后灭火车对教学楼8、9楼外墙进行喷水模拟灭火。

（五）消防灭火演练
消防队、保卫处柴建军、张强使用干粉灭火器进行灭火演练
地点：教学楼北侧、南侧
参加人：全体师生
人员齐全后，消防队员在教学楼北侧给全校师生进行灭火器材的使用培训。讲解并演示灭火器的使用方法。北侧（图书馆南侧楼梯第一层平台）配一个铁槽，一个床铺、8具灭火器（2具用于演示另外6具由现场选出的6个代表进行实战演练）。
教学楼南侧人员齐全后由保卫处张强、柴建军组织为师生进行灭火器材的使用培训，讲解并演示灭火器的使用方法。配一个铁槽，一个床铺、8具灭火器（2具用于演示另外6具由现场选出的6个代表进行实战演练）。

（六）演练结束
周云龙院长宣布演练结束，各班有序带回。

（七）清理现场

演练完毕后各班级防火员协助保卫部学生会成员清理现场，清理完毕后回各自班级。
有关说明与注意事项
1、各系在防火演练前，要根据学院的《消防疏散演练总体方案》制定本系的防火逃生预案，要进行消防知识及逃生常识教育。组织相关人员开会进行部署，做好对演练班级任课教师和疏散安全员、防火组织员的培训。严格按照本方案指定的房间号对应的疏散通道，做好各系消防疏散逃生指示图，确定好班级疏散次序与路线，并将逃生路线及时通知各班级任课教师、学生会成员、班长、班级防火安全员、体委，要求以上人员对消防疏散路线熟记于心，并做好演练前的预演。
2、听到现场指挥的宣布后，各系主任、系书记、各班防火组织员和疏散安全员各就各位。
3、学生为一路纵队，保持队形，各班级要听从指挥，按照预定路线从各楼梯口立即快速、安全的疏散到教学楼南侧和北侧广场，按体育课的队伍集中。
4、疏散时注意自我保护：手扶栏杆、墙，防止摔倒，如发现有人摔倒，应将其扶起，帮助一起逃离危险地点；如有浓烟，在可能的情况下用湿布或衣袖掩住口鼻；注意通行秩序，后到让先到，不得拥挤、推搡、开玩笑、抢先下楼；绝对禁止从楼上跳下。

5、先行疏散人员不得在安全出口附近逗留，应迅速远离安全出口并到指定位置按一路纵队整理队形，方便后续人员逃生和人员清点。

6、学生处指定各系疏散出来学生的位置，原则上按照先疏散的集合到远离安全出口的位置，后疏散的集合到安全出口附近，但不得阻塞安全出口。

7、保卫部学生会成员在本次演练中的分布、安排由张强负责。
8、教学楼北侧所有班级的窗户要关闭并锁好，以便进行喷水演练。

9、此次演练意义重大，所有参与演练的师生必须认真地履行自己的职责，不可玩忽职守，麻痹大意！
吉林铁道职业技术学院

2015年4月27日  
附：     消防应急疏散演练流程
1、 下午1点—1点25分，各位领导主席台就坐,。

2、 下午1点15分至1点25消防演练准备确认。

3、 下午1点30分，周院长宣布消防演练开始。

4、 下午1点30分点火。

5、 下午1点32分火灾报警。

6、 下午1点32分至下午1点52分教学楼人员疏散。
7、 下午1点33分联系消防救援。
8、 下午1点55分统计人数。
9、 下午2点钟—2点5分受伤人员救护。
10、下午2点5分—2点15分云梯救援。

11、下午2点15分—下午2点20消防车喷水灭火。

12、下午2点25分灭火演练。

13、下午2点35分演练结束。

PAGE  
1

